## Couverture
BACKLOG HOMEPAGE — IMMO24.TN
User Stories Visiteur & Admin — Configuration Backoffice
Produit | Immo24.tn — Plateforme immobilière tunisienne
Périmètre | Homepage (MVP v1)
Version backlog | v3 — Excel 14/05/2026
Product Owner | Emna Sadfi
Nb d'épics | 11
Nb d'US totales | 55
Méthode | Connextra + Critères d'acceptation + MoSCoW + Story Points
Référentiel SP | Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13)
LÉGENDE — Priorités MoSCoW
MUST | Indispensable au MVP — bloquant si absent
SHOULD | Important mais contournable temporairement
COULD | Nice-to-have, peut être différé
WONT | Hors scope de cette version

## Synthèse
Synthèse par épic
Épic | US Visiteur | US Admin | Total US | Total SP | % MUST
1. Navbar | 4 | 3 | 7 | 34 | 57.14%
2. Hero | 3 | 2 | 5 | 17 | 100%
3. Recherche | 9 | 1 | 10 | 48 | 60%
4. Projets | 3 | 2 | 5 | 15 | 40%
5. Estimation | 2 | 1 | 3 | 8 | 33.33%
6. Annonces | 5 | 3 | 8 | 28 | 37.5%
7. Actualités | 2 | 2 | 4 | 25 | 25%
8. Partenaires | 1 | 1 | 2 | 13 | 50%
9. Footer | 2 | 1 | 3 | 13 | 66.67%
10. CTA | 1 | 1 | 2 | 8 | 0%
11. Transverse | 5 | 1 | 6 | 42 | 83.33%
TOTAL | 37 | 18 | 55 | 251 | 50.27%

## Backlog détaillé
ID | Épic | Type | Rôle | User Story (Connextra) | Critères d'acceptation | Tâches techniques | Priorité (MoSCoW) | Story Points | Sprint | Dépendances | Configuration Backoffice
US-NAV-01 | 1. Navbar | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir une barre de navigation claire avec logo, menus et bouton de connexion, afin de naviguer efficacement sur la plateforme. | • Logo cliquable redirige vers la homepage • Menus déroulants au survol et au clic • Barre sticky avec effet blur/transparence • Bouton CTA (Compte pro / Sign In) visible à droite • Item actif mis en évidence | Composant <Navbar> Next.js • prop sticky + z-index 100 • Test E2E navigation | MUST | 5 | S1 | - | —
US-NAV-02 | 1. Navbar | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux que les sous-menus s'ouvrent au survol et affichent les liens configurés, afin d'accéder aux sections importantes. | • Ouverture au survol avec délai 150ms • Chaque item : label + lien (interne ou externe) • Lien externe : target=_blank rel=noopener • Fermeture sur clic extérieur ou Escape • Navigation clavier (Tab, Enter, flèches) | API GET /api/menu (arbre) • Cache 5 min client | MUST | 3 | S1 | US-NAV-01, US-NAV-05 | Lecture du paramétrage menu défini par l'admin
US-NAV-03 | 1. Navbar | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur mobile, je veux accéder au menu via un bouton hamburger, afin de naviguer confortablement sur smartphone. | • Burger visible < 1024px • Panneau coulissant avec overlay sombre • Sous-menus accordéon • Fermeture au swipe ou clic overlay • Bouton fermer (X) en haut à droite | CSS media queries + tokens • <MobileMenu> animation slide-in | MUST | 5 | S1 | US-NAV-01 | —
US-NAV-04 | 1. Navbar | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux basculer entre FR et AR depuis la navbar, afin de consulter le site dans ma langue. | • Sélecteur FR/AR visible navbar • Préférence mémorisée (cookie 1 an) • Bascule instantanée sans reload complet • Support RTL complet en mode arabe • URL reflète la langue (/fr/ ou /ar/) | i18n next-intl • Dictionnaires FR/AR versionnés • Middleware détection langue | SHOULD | 8 | S2 | US-NAV-01 | Activation des langues disponibles, langue par défaut
US-NAV-05 | 1. Navbar | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux ajouter, modifier, réordonner et supprimer les items du menu principal, afin d'adapter la navigation sans intervention technique. | • CRUD items : label (FR/AR), URL cible, icône optionnelle • URL interne (sélecteur de page) ou externe • Drag & drop pour réordonner • Toggle visibilité (publié / masqué) • Prévisualisation temps réel • Audit log | API CRUD /api/admin/menu • Back-office React + react-beautiful-dnd | MUST | 8 | S1 | - | Module BO : Menus > Menu principal (CRUD items, ordre, visibilité, langue, profondeur 2 niveaux)
US-NAV-06 | 1. Navbar | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux modifier le logo, le nom affiché et la tagline de la navbar, afin de maintenir l'identité visuelle. | • Upload logo SVG/PNG (max 500 KB) avec preview • Champs nom et tagline FR/AR • URL redirection logo configurable • Validation : dimensions min 80x80 | Stockage assets S3/CDN • API PATCH /api/admin/branding | SHOULD | 3 | S2 | - | Module BO : Branding > Logo / Nom / Tagline / URL redirection
US-NAV-07 | 1. Navbar | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux modifier le libellé et la destination du bouton CTA de la navbar, afin de l'adapter selon les campagnes. | • Label configurable FR/AR • URL cible interne ou externe • Option visibilité : toujours / masqué si connecté • Choix du style (primaire / secondaire) | API PATCH /api/admin/navbar-cta | SHOULD | 2 | S2 | US-NAV-05 | Module BO : Navbar > Bouton CTA (label, URL, style, visibilité conditionnelle)
US-HER-01 | 2. Hero | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir une bannière visuelle immersive dès l'arrivée, afin de comprendre la mission de la plateforme. | • Image/vidéo de fond pleine largeur • Overlay sombre ajustable (0-80%) • Titre H1 + sous-titre • LCP < 2.5s (WebP optimisé, preload) • Hauteur responsive (580px desktop, 60vh mobile) • Alt text renseigné | Composant <Hero> Next.js Image priority=true • CDN Cloudflare srcset | MUST | 5 | S1 | - | —
US-HER-02 | 2. Hero | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir un message d'accroche clair (titre + sous-titre), afin de comprendre l'utilité de la plateforme en 5 secondes. | • H1 visible et lisible sur tous écrans • Sous-titre explicatif ≤ 140 caractères • Contraste AA respecté • Typo responsive (clamp) | Tokens design system • SEO H1 unique | MUST | 2 | S1 | US-HER-01 | Lecture des contenus configurés en BO
US-HER-03 | 2. Hero | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir un ou plusieurs CTA dans le hero (ex: Publier une annonce, Estimer mon bien), afin d'agir immédiatement. | • 1 à 2 boutons CTA visibles • Bouton primaire + bouton secondaire optionnel • Tracking GA cta_click_hero • Redirection vers URL configurée | Composant <HeroCTA> • dataLayer event | MUST | 2 | S1 | US-HER-01 | Lecture des CTA hero configurés
US-HER-04 | 2. Hero | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux modifier l'image ou la vidéo de fond du hero, afin de rafraîchir le visuel sans déploiement technique. | • Upload image (JPG/WebP, max 5 MB) ou URL vidéo (YouTube/Vimeo/mp4) • Ajustement opacité overlay (slider 0-80%) • Alt text FR/AR • Prévisualisation desktop + mobile • Historique des 10 derniers visuels | Stockage + versionning • API PATCH /api/admin/hero | MUST | 5 | S1 | - | Module BO : Sections > Hero > Visuel (upload, overlay, alt, historique, planification)
US-HER-05 | 2. Hero | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux modifier le titre, le sous-titre et les CTA du hero (FR/AR), afin de relayer les campagnes en cours. | • Champs FR/AR : titre, sous-titre • 2 CTA configurables (label, URL, style) • Planification de publication (date début/fin) • Prévisualisation | API PATCH /api/admin/sections/hero | MUST | 3 | S1 | - | Module BO : Sections > Hero > Contenus (titre, sous-titre, CTA1, CTA2, planning)
US-SEA-01 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux basculer entre Acheter / Louer / Neuf dans le widget, afin de filtrer selon mon intention. | • 3 onglets différenciés, sélection active en couleur primaire • Sélection mémorisée (sessionStorage) • Dropdown Type de bien adapté au mode • En location : retrait Sur plan / Neuf • Transition animée | State global Zustand • Validation backend combinaisons | MUST | 3 | S1 | - | Lecture des onglets configurés
US-SEA-02 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux taper un mot-clé et voir des suggestions en temps réel, afin de trouver rapidement ce que je cherche. | • Autocomplete bilingue FR/AR, debounce 300ms • Catégories : Quartiers, Villes, Projets, Promoteurs • Highlight du terme dans les suggestions • Effacement en 1 clic • Persistence URL (?q=…) • Placeholder configurable en BO • Gestion erreur réseau | API GET /api/search/autocomplete • Elasticsearch / Meilisearch • Event search_autocomplete | MUST | 8 | S2 | - | Placeholder configurable + nb max suggestions + sources d'index
US-SEA-03 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux choisir le type de bien (appartement, villa, terrain, bureau...), afin d'affiner ma recherche. | • Dropdown icône + label par type • Multi-sélection autorisée • Types paramétrables en BO • Option « Tous types » par défaut | API GET /api/property-types | MUST | 2 | S1 | US-SEA-10 | Lecture du référentiel types de bien
US-SEA-04 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux saisir un budget min et max en TND, afin de cibler les biens dans mes moyens. | • 2 champs : min, max (TND ou € configurable) • Validation min < max + formatage auto • Suggestions de paliers (100K, 200K, 500K…) • Affichage intelligent « à partir de 200K » | Intl.NumberFormat('fr-TN') | MUST | 2 | S1 | - | Devise par défaut, paliers suggérés
US-SEA-05 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux choisir le nombre de pièces (1, 2, 3, 4, 5+), afin de filtrer selon la taille. | • Boutons pill 1/2/3/4/5+ • Multi-sélection • Sélection claire en couleur primaire • « Indifférent » par défaut | — | MUST | 1 | S1 | - | Activer/désactiver le filtre pièces
US-SEA-06 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux cliquer sur « Chercher sur la carte » depuis le widget, afin d'être redirigé vers la carte avec mes filtres. | • Bouton visible dans le widget • Redirection /carte?mode=…&q=…&type=… (params transmis) • Carte centrée Tunis par défaut • Icône carte pour clarté • Libellé configurable en BO (FR/AR) | Composant <MapSearchButton> • Sérialisation querystring | SHOULD | 3 | S2 | - | Label + URL cible configurables
US-SEA-07 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux accéder à des filtres avancés depuis le widget, afin d'affiner sans quitter la homepage. | • Panel déroulant « Filtres avancés » • Filtres : surface min/max, statut (Neuf/2e main/Sur plan), livraison (trim/an), étage, parking, ascenseur • Compteur filtres actifs sur le bouton • Bouton « Réinitialiser » • URL partageable | Composant <AdvancedFilters> | SHOULD | 5 | S2 | US-SEA-01 | Activer/désactiver filtres avancés + liste filtres dispo
US-SEA-08 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux décrire mon besoin en langage naturel, afin de lancer une recherche sans formulaire. | • Bouton AI ouvre modal champ libre • Requête interprétée par LLM, filtres pré-remplis • Prévisualisation des filtres avant validation • Redirection /carte ou résultats • Feature flag BO • Rate limit 10/min/IP • Fallback si API LLM down | API POST /api/search/ai → Claude/GPT • Validation input • Logs | COULD | 13 | S4 | - | Toggle feature AI + clé API + prompt système configurable
US-SEA-09 | 3. Recherche | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux partager l'URL de ma recherche avec tous ses filtres, afin qu'un proche voie les mêmes résultats. | • Tous filtres sérialisés en querystring • Bouton « Copier le lien » • Ouverture du lien → filtres pré-chargés | URLSearchParams • <ShareSearchButton> | COULD | 3 | S3 | - | —
US-SEA-10 | 3. Recherche | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux configurer tous les éléments du widget (labels, options, boutons), afin d'adapter sans code. | • Labels onglets configurables (Acheter / Louer / Neuf) • Placeholder keyword FR/AR • Dropdown Type de bien : CRUD complet • Bouton « Carte » : label + URL • Bouton « Rechercher » : label + URL • Bouton IA : toggle on/off • Ordre des champs personnalisable | API PATCH /api/admin/search-widget • Schéma JSON validé | MUST | 8 | S1 | - | Module BO : Sections > Widget Recherche (onglets, types, labels, ordre champs, toggles)
US-PRO-01 | 4. Projets | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir les projets immobiliers mis en avant, afin de découvrir les meilleures opportunités. | • Grille 1 grande + 3 petites + 1 grande • Card : image, badge statut, nom, ville, prix à partir de • Infos : chambres, surface, livraison • CTA « Voir le projet » • Skeleton loader • Hover lift + ombre | API GET /api/projects/featured?limit=5 • <ProjectCardBig> + <ProjectCardSmall> | MUST | 5 | S2 | US-PRO-05 | —
US-PRO-02 | 4. Projets | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux identifier visuellement le statut d'un projet (Top, Nouveau, En vogue, Bord de mer…), afin de repérer rapidement ce qui m'intéresse. | • Badge coloré en haut à gauche • Label + icône/emoji • Couleurs : Top=amber, Populaire=vert, En vogue=orange, Nouveau=bleu • Cumul max 2 badges par card | Schéma badge {label,color,icon} • <Badge> | SHOULD | 2 | S2 | US-PRO-01 | Référentiel badges (label, couleur, icône) gérable
US-PRO-03 | 4. Projets | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux cliquer sur « Voir tout » en haut de section, afin d'accéder à la liste complète. | • Lien visible en haut à droite • Redirige vers /projets ou /carte selon config BO • Label et destination configurables | — | SHOULD | 1 | S2 | US-PRO-04 | Label + URL cible « Voir tout »
US-PRO-04 | 4. Projets | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux modifier titre, sous-titre et visibilité de la section Projets, afin de personnaliser l'accroche. | • Titre + sous-titre FR/AR • Toggle visibilité section • Choix layout (grille 5 / carousel / liste) | API PATCH /api/admin/sections/featured-projects | SHOULD | 2 | S2 | - | Module BO : Sections > Projets en vogue (titre, sous-titre, layout, visibilité)
US-PRO-05 | 4. Projets | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux choisir manuellement les projets affichés et leur ordre, afin de contrôler la mise en avant éditoriale. | • Recherche par nom/promoteur + drag & drop • Max 5 projets • Mode « Automatique » : featured=true tri par date • Badge personnalisé par projet (texte + couleur) • Prévisualisation temps réel | API CRUD /api/admin/featured-projects | MUST | 5 | S2 | - | Module BO : Sélection projets (mode auto/manuel, ordre, badge override)
US-EST-01 | 5. Estimation | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur propriétaire, je veux voir une bannière estimation gratuite, afin de découvrir le service d'évaluation. | • Bannière pleine largeur teal/vert, distincte • Icône + titre + sous-titre • CTA contrasté • Redirection interne ou externe configurable • Positionnée entre Projets et Annonces • Responsive (colonne mobile) | <BannerStripe> • Event click_estimation_cta | MUST | 3 | S2 | US-EST-03 | —
US-EST-02 | 5. Estimation | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur propriétaire, je veux comprendre en quoi consiste l'estimation (étapes, durée, gratuité), afin d'avoir confiance avant de cliquer. | • 3 puces de bénéfices (gratuit, < 2 min, sans engagement) • Tooltip ou modal détaillant le process • Lien vers la page complète | <BannerInfo> avec micro-copies BO | SHOULD | 2 | S2 | US-EST-01 | Liste des bénéfices configurable (puces)
US-EST-03 | 5. Estimation | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux configurer la bannière estimation (titre, sous-titre, CTA, visibilité, couleur), afin d'adapter la promotion. | • Champs FR/AR : titre, sous-titre, label CTA • Upload image bannière • Toggle visibilité • URL cible configurable • Choix couleur (palette) • Planification publication | API PATCH /api/admin/sections/estimation-banner | SHOULD | 3 | S2 | - | Module BO : Sections > Estimation (contenus, CTA, image, planning, A/B test)
US-ANN-01 | 6. Annonces | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir les annonces les plus récentes, afin de découvrir les nouveautés sans recherche. | • Grille 3 col / 2 lignes desktop, 1 col mobile • Card : photo, badges (Vente/Location + statut), titre, localisation, specs (surface, ch, sdb), prix • Skeleton loader • Clic card → /annonces/[slug] • Tri date pub décroissant • Lazy + WebP | API GET /api/listings/latest?limit=6 • <ListingCard> | MUST | 5 | S2 | US-ANN-06 | —
US-ANN-02 | 6. Annonces | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux filtrer les annonces via des chips rapides (Tous / Coups de cœur / Neuf / Disponible / Pro), afin d'affiner sans quitter la section. | • 5 chips configurables • Chip actif en couleur primaire (exclusif) • « Tous » par défaut • Re-fetch fluide • Compteur de résultats à jour | API GET /api/listings/latest?filter=… • <FilterChips> | SHOULD | 3 | S3 | US-ANN-07 | —
US-ANN-03 | 6. Annonces | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux cliquer sur l'icône cœur d'une annonce, afin de la retrouver dans mes favoris plus tard. | • Cœur cliquable sur chaque card • Sans connexion : localStorage + prompt inscription au 3e favori • Avec connexion : persistance DB + synchro multi-device • Animation pulse rouge • Compteur favoris navbar | API POST /api/favorites • Sync au login | SHOULD | 5 | S3 | - | Toggle activation favoris
US-ANN-04 | 6. Annonces | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux distinguer visuellement Vente vs Location sur chaque annonce, afin d'identifier rapidement les opportunités. | • Badge couleur dédiée Vente (vert) vs Location (bleu) • Affichage prix : « 280 000 TND » (vente) vs « 1 800 TND/mois » (location) • Cohérence sur la fiche détail | Schéma type + currency unit | MUST | 2 | S2 | US-ANN-01 | —
US-ANN-05 | 6. Annonces | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir plusieurs photos d'une annonce sans ouvrir la fiche, afin d'évaluer rapidement. | • Flèches gauche/droite au survol • Compteur photos (2/17) • Swipe mobile • Max 5 photos préchargées (lazy suivantes) | <PhotoCarouselMini> | COULD | 3 | S4 | US-ANN-01 | —
US-ANN-06 | 6. Annonces | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux définir les critères de tri et de filtre des annonces affichées, afin de contrôler la qualité éditoriale. | • Mode Auto : tri par date décroissante • Filtres : type, gouvernorat, statut, prix • Mode Manuel : sélection / épinglage • Nombre affiché : 6, 9, 12 • Liste noire de promoteurs | API PATCH /api/admin/sections/latest-listings | MUST | 5 | S2 | - | Module BO : Sections > Dernières annonces (mode, filtres, limite, blacklist)
US-ANN-07 | 6. Annonces | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux CRUD les chips disponibles et les mapper à des filtres backend, afin d'adapter aux campagnes. | • CRUD chips : label FR/AR, filtre backend associé, ordre • Max 6 chips simultanés • Toggle visibilité par chip • Chip par défaut | API CRUD /api/admin/listing-filters | SHOULD | 3 | S3 | - | Module BO : Référentiel filtres (chips, mapping query, ordre, défaut)
US-ANN-08 | 6. Annonces | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux configurer titre, CTA et visibilité de la section Annonces, afin de la contrôler entièrement. | • Titre FR/AR • CTA « Voir toutes » : label + URL • Toggle masquer/afficher section | — | SHOULD | 2 | S2 | - | Module BO : Sections > Annonces (titre, CTA, visibilité)
US-ACT-01 | 7. Actualités | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir 6 articles récents d'actualités/conseils, afin de m'informer sur le marché. | • Grille 3 col / 2 lignes desktop, 1 col mobile • Card : couleur catégorie, tag, icône, titre, temps de lecture, CTA « Lire » • Design différencié par catégorie • Clic → /blog/[slug] • Hover lift + shadow | API GET /api/articles/latest?limit=6 • <ArticleCard> | SHOULD | 5 | S3 | US-ACT-03 | —
US-ACT-02 | 7. Actualités | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux filtrer les articles via des chips catégorie, afin de cibler mes lectures. | • Chips catégorie au-dessus de la grille • « Tous » par défaut • Re-fetch fluide • Chip actif sombre | API GET /api/articles?category=… | COULD | 2 | S4 | US-ACT-04 | —
US-ACT-03 | 7. Actualités | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux créer, éditer, publier et dépublier les articles, afin d'alimenter le blog. | • Éditeur riche : titre, slug, extrait, contenu WYSIWYG, image de couverture, tag, catégorie, icône, couleur • Auteur, date pub, statut (draft/publié/programmé) • Prévisualisation • SEO : meta title, description, OG image | API CRUD /api/admin/articles • Éditeur TipTap / Lexical | MUST | 13 | S3 | - | Module BO : Blog > Articles (CRUD complet, workflow publication, SEO)
US-ACT-04 | 7. Actualités | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux choisir les articles affichés en homepage et gérer les catégories, afin de garder une ligne éditoriale cohérente. | • Mode manuel (épinglage 6) ou auto (derniers publiés) • CRUD catégories : label FR/AR, couleur, icône • Réordonnancement chips par drag & drop • Toggle visibilité section • Titre section éditable | API PATCH /api/admin/sections/news | SHOULD | 5 | S3 | US-ACT-03 | Module BO : Sections > Actualités (mode, catégories, sélection)
US-PAR-01 | 8. Partenaires | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir les partenaires recommandés, afin de trouver des services complémentaires. | • Grille 4 cards desktop, carousel mobile • Card : visuel de fond, tag (logo + nom), titre, description (≤ 120 car.), CTA • CTA redirection URL configurée • Badge « Partenaire officiel » optionnel • Bouton « Voir tous nos partenaires » | API GET /api/partners/featured | SHOULD | 5 | S3 | US-PAR-02 | —
US-PAR-02 | 8. Partenaires | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux créer, modifier, réordonner et archiver les partenaires, afin de maintenir cette section à jour. | • Form : nom, logo, descr. courte/longue, catégorie • Couleur de fond (palette validée) • CTA : label + URL + ouverture (même/nouvel onglet) • Badge « Partenaire officiel » : toggle • Drag & drop • Toggle actif/inactif • Titre section FR/AR, nb max partenaires affichés (3-6) | API CRUD /api/admin/partners | MUST | 8 | S3 | - | Module BO : Partenaires (CRUD, badge officiel, ordre, palette, limite affichage)
US-FOO-01 | 9. Footer | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux trouver dans le footer les infos légales, liens utiles et contacts, afin d'accéder aux ressources importantes. | • Logo + tagline + 4 colonnes de liens • Icônes réseaux (FB, IG, LinkedIn, WhatsApp) • Mentions légales, CGU, politique de confidentialité • Copyright année dynamique • Numéro WhatsApp cliquable (wa.me/…) • Signature « Fait avec ❤️ à Tunis » | <Footer> | MUST | 3 | S2 | US-FOO-03 | —
US-FOO-02 | 9. Footer | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux m'inscrire à la newsletter depuis le footer, afin de recevoir les nouvelles opportunités. | • Champ email + bouton S'inscrire • Consentement RGPD obligatoire (case à cocher) • Validation email client + serveur • Feedback succès/erreur clair • Double opt-in (email de confirmation) • Désinscription 1 clic depuis l'email | API POST /api/newsletter/subscribe • Mailchimp / Sendinblue • Tracking UTM | SHOULD | 5 | S3 | - | Toggle bloc newsletter + intégration mailing
US-FOO-03 | 9. Footer | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux ajouter/modifier/réordonner les colonnes et liens, afin de maintenir la navigation de bas de page. | • CRUD colonnes : titre FR/AR, ordre • CRUD liens : label FR/AR, URL, ouverture • Liens réseaux configurables (URL + icône par réseau) • Texte copyright éditable • Numéro WhatsApp + email contact configurables • Bloc newsletter : titre, description, toggle on/off | API CRUD /api/admin/footer | MUST | 5 | S2 | - | Module BO : Footer (colonnes, liens, réseaux, copyright, contacts, newsletter)
US-CTA-01 | 10. CTA | Fonctionnel | Visiteur | En tant que visiteur, je veux voir des CTA thématiques (Promoteurs, Agences, Décoration, Particuliers) répartis sur la homepage, afin d'accéder aux univers spécifiques. | • 4 cards CTA différenciées par couleur et icône • Chaque CTA : titre, sous-titre, icône, URL • Hover effet lift • Tracking GA cta_click_theme | <ThemedCTAGrid> | SHOULD | 3 | S3 | US-CTA-02 | —
US-CTA-02 | 10. CTA | Configuration | Admin | En tant qu'admin, je veux configurer les CTA thématiques (label, icône, couleur, URL, position), afin de promouvoir les univers selon les campagnes. | • CRUD CTA (label, icône, couleur, URL) • Drag & drop pour ordre • Toggle visibilité par CTA • Choix de la position dans la home (avant/après section X) • Prévisualisation | API CRUD /api/admin/themed-cta | SHOULD | 5 | S3 | - | Module BO : Sections > CTA thématiques (CRUD, ordre, position page, visibilité)
US-TRA-01 | 11. Transverse | Conformité | Visiteur | En tant que visiteur, je veux être informé de l'usage des cookies et pouvoir choisir, afin de respecter mes droits RGPD/ANPDP. | • Bannière non bloquante en bas • 3 options : Accepter / Refuser / Personnaliser • Panel par catégorie (Essentiels, Analytics, Marketing) • Choix persisté 13 mois max • Pas de cookies non essentiels avant consentement • Lien politique confidentialité • Conforme RGPD + loi tunisienne 63-2004 | CMP (Axeptio, Didomi) ou custom • Journal des consentements | MUST | 8 | S1 | - | Module BO : Cookies (catégories, fournisseurs, descriptions, journal)
US-TRA-02 | 11. Transverse | Qualité | Visiteur | En tant que visiteur en situation de handicap, je veux pouvoir utiliser la home via lecteur d'écran et clavier, afin d'avoir une expérience équitable. | • Contrastes AA (4.5:1 texte, 3:1 gros texte) • Navigation clavier complète • ARIA sur composants interactifs • Alt text images significatives • HTML5 sémantique (header/nav/main/section/footer) • Libellés explicites formulaires • Audit Lighthouse a11y ≥ 95 | axe-core CI • Audit NVDA/VoiceOver | MUST | 8 | S2 | - | —
US-TRA-03 | 11. Transverse | Qualité | Visiteur | En tant que visiteur, je veux que la homepage se charge rapidement, afin de ne pas abandonner. | • LCP < 2.5s 4G mobile • CLS < 0.1 • INP < 200ms • TTFB < 600ms • Lighthouse Perf ≥ 90 desktop, ≥ 75 mobile • Budget : JS initial < 200KB, images < 1MB total | Next.js Image priority • Code splitting • CDN Cloudflare cache 1h • RUM Vercel / Sentry | MUST | 8 | S2 | - | —
US-TRA-04 | 11. Transverse | Qualité | Visiteur | En tant que visiteur arrivant par Google, je veux trouver Immo24.tn dans les premiers résultats, afin de découvrir la plateforme. | • <title>, <meta description>, OG, Twitter Card • Schema.org RealEstateAgent + Organization • Sitemap.xml + robots.txt • URL canonique • Hreflang FR/AR • Lazy-loading images sous la ligne de flottaison • H1 unique + hiérarchie titres | next-seo ou Next Metadata API | MUST | 5 | S2 | - | Module BO : SEO Homepage (title, meta description, OG image, schema)
US-TRA-05 | 11. Transverse | Qualité | Visiteur | En tant que visiteur mobile, je veux une expérience adaptée à mon écran, afin de naviguer sans zoom. | • Breakpoints mobile < 640, tablette 640-1023, desktop ≥ 1024 • Éléments interactifs min 44x44 px (tap target) • Images srcset • Tests Safari iOS, Chrome Android, viewport 320-1440 | Tests BrowserStack / Playwright multi-viewport | MUST | 8 | S2 | - | —
US-TRA-06 | 11. Transverse | Configuration | Admin | En tant qu'admin métier, je veux suivre les événements clés (clics CTA, recherches, favoris), afin d'optimiser la conversion. | • Intégration GA4 (ou Plausible, Matomo) • Events : search_submit, cta_click, favorite_add, whatsapp_click, estimation_cta • GTM (ajouter/modifier sans déploiement) • Conformité RGPD (tracking après consentement) • Dashboard funnel homepage → résultats | GTM + dataLayer • Events schema versionné | SHOULD | 5 | S3 | US-TRA-01 | Module BO : Analytics (ID GA4, GTM, events activables, dashboard)

## Matrice Backoffice
Matrice des paramétrages Backoffice — Homepage Immo24
Domaine | Module BO | Paramètres configurables | Rôle BO | US référencées
Branding global | Navbar / Footer | Logo, nom, tagline, palette, devises | Brand Manager | US-NAV-06
Menus & Navigation | Navbar > Menu principal | CRUD items menu (FR/AR), sous-menus, ordre, visibilité | Content Editor | US-NAV-05, US-NAV-07
Hero | Sections > Hero | Visuel, overlay, titre, sous-titre, CTA1, CTA2, planification, A/B | Marketing | US-HER-04, US-HER-05
Widget recherche | Sections > Widget recherche | Onglets, types de bien, placeholder, boutons, ordre, AI on/off | Product / Tech | US-SEA-10
Projets en vogue | Sections > Projets phares | Mode auto/manuel, sélection ordonnée, badges, layout | Content Editor | US-PRO-04, US-PRO-05
Badges projets | Référentiel > Badges | Label FR/AR, couleur, icône | Content Editor | US-PRO-02
Estimation bannière | Sections > Estimation | Titre, sous-titre, image, CTA, couleur, planification, bénéfices | Marketing | US-EST-03
Dernières annonces | Sections > Annonces | Mode auto/manuel, filtres, limite, blacklist promoteurs, CTA, visibilité | Content Editor | US-ANN-06, US-ANN-08
Chips filtres annonces | Référentiel > Chips | CRUD chips, mapping filtre, ordre, visibilité, chip par défaut | Marketing | US-ANN-07
Articles & Blog | Blog > Articles | CRUD complet, workflow publication, SEO article, planning | Content Editor | US-ACT-03
Section Actualités HP | Sections > Actualités | Mode auto/manuel, catégories (CRUD), titre, visibilité | Content Editor | US-ACT-04
Partenaires | Partenaires | CRUD partenaires, badge officiel, ordre, palette, limite affichée | Sales / Marketing | US-PAR-02
Footer | Footer | Colonnes, liens, réseaux sociaux, copyright, contacts, newsletter toggle | Content Editor | US-FOO-03
CTA thématiques | Sections > CTA thématiques | CRUD CTA, position page, ordre, visibilité, prévisualisation | Marketing | US-CTA-02
Cookies / RGPD | Conformité > Cookies | Catégories, fournisseurs, descriptions, journal des consentements | DPO / Legal | US-TRA-01
SEO Homepage | SEO > Homepage | Title, meta description, OG image, schema.org, hreflang | SEO / Marketing | US-TRA-04
Analytics | Analytics | ID GA4, GTM, events activables, conformité RGPD, dashboard | Data / Product | US-TRA-06
i18n FR/AR | Paramètres > Langues | Langues actives, langue par défaut, traduction des contenus | Content Editor | US-NAV-04

## Roadmap Sprints
Roadmap proposée — 4 sprints
Sprint | Nom | Contenu | Objectif | Nb US | Total SP | % MUST
S1 | Sprint 1 — Foundations | Navbar, Hero, Widget recherche, Cookies | Socle navigation + arrivée | 15 | 62 | 100%
S2 | Sprint 2 — Découverte | Projets, Annonces, Footer, SEO, Perf, A11y | MVP visible utilisateur | 24 | 103 | 54.17%
S3 | Sprint 3 — Engagement | Actualités, Partenaires, CTA thématiques, Favoris, Analytics | Conversion & rétention | 13 | 68 | 15.38%
S4 | Sprint 4 — Innovation | Recherche IA, Carousel photos, Filtres articles | Différenciation marché | 3 | 18 | 0%